## 3.5--3.11
3.5--3.11 欧阳文每周工作及计划汇总
执行日期 | 模块名称 | 本周执行 | 执行完成情况 | 该模块下周计划
2018-03-05 | 对账单管理 |  | 已完成
2018-03-06 | 换单费加接单人过滤 |  | 已完成
2018-03-07 | 拆箱费,检疫点费用,码头提货费用背景变色改为字体变色 |  | 已完成
2018-03-08 | 现场检疫增加历史录入时间 |  | 已完成
2018-03-09 | 任务清单修改 |  | 已完成

## 3.12-3.16
3.12--3.16 欧阳文每周工作及计划汇总
执行日期 | 模块名称 | 本周执行 | 执行完成情况 | 该模块下周计划
2018-03-12 | 非业务费用加接单人 |  | 已完成
2018-03-12 | 报检平台修改 |  | 已完成
2018-03-12 | 海勃接口平台改造 |  | 未完成
2018-03-13 | 亿通接口修改 |  | 已完成
2018-03-13 | 海勃接口平台改造 |  | 未完成
2018-03-14 | 海勃接口平台改造 |  | 未完成
2018-03-15 | 海勃接口平台改造 |  | 未完成
2018-03-16 | 亿通接口修改 |  | 已完成
2018-03-16 | 海运地图修改 |  | 已完成
2018-03-16 | 海勃接口平台改造 |  | 未完成

## 3.19-3.23
3.12--3.16 欧阳文每周工作及计划汇总
执行日期 | 模块名称 | 本周执行 | 执行完成情况 | 该模块下周计划
2018-03-19 | 添加龙吴报检平台详细信息 |  | 已完成
2018-03-19 | 海勃接口平台改造 |  | 未完成
2018-03-20 | 海勃接口平台改造 |  | 未完成
2018-03-22 | 海勃接口平台改造 |  | 未完成
2018-03-22 | 税金,税单,海运报关,海运放行,空运报关,空运放行不显示货代物流的接单人为欧恒国际贸易的数据 |  | 已完成
2018-03-28 | 研究WEB API |  | 未完成
2018-03-29 | 欧恒货代协议更新 |  | 已完成
2018-03-29 | 研究WEB API |  | 未完成

## 4.2-4.4
4.2--4.4 欧阳文每周工作及计划汇总
执行日期 | 模块名称 | 本周执行 | 执行完成情况 | 该模块下周计划
2018-04-04 | 账龄日期 |  | 未完成 | 后台代码已完成,业务流程待定
2018-04-04 | 海勃接口报错 |  | 已完成
2018-04-04 | 海勃API平台 |  | 未完成

## 4.8-4.13
4.8--4.13 欧阳文每周工作及计划汇总
执行日期 | 模块名称 | 本周执行 | 执行完成情况 | 该模块下周计划
2018-04-08 | 代理协议打不开 |  | 已完成
2018-04-08 | 客户汇总账单账龄日期 |  | 已完成
2018-04-08 | 按客户费用归集 |  | 已完成
2018-04-08 | 海勃API |  | 未完成
2018-04-09 | 报检荣基程序 |  | 已完成
2018-04-09 | 海勃未同步实际靠港时间 |  | 已完成
2018-04-09 | 换单费未同步应收费用确认 | 散货没有集装箱号 | 未完成
2018-04-09 | 代理协议加载慢 |  | 已完成
2018-04-09 | 海勃API |  | 未完成
2018-04-10 | 海运车队设备解绑 |  | 已完成
2018-04-10 | 海勃API文档归理 |  | 已完成
2018-04-10 | 海勃API |  | 未完成
2018-04-11 | 客户汇总账单查询空白 |  | 已完成
2018-04-11 | 海勃API导入Log4net组件替换原有IO流写入日志方式 |  | 未完成
2018-04-11 | 海勃API |  | 未完成
2018-04-12 | 海勃API导入Log4net组件替换原有IO流写入日志方式 |  | 已完成
2018-04-12 | 海运物流未送达预警 |  | 已完成
2018-04-12 | 海勃API |  | 未完成

## 4.16-4.20
4.16--4.20 欧阳文每周工作及计划汇总
执行日期 | 模块名称 | 本周执行 | 执行完成情况 | 该模块下周计划
2018-04-16 | 海勃API |  | 已完成
2018-04-16 | 轮询 |  | 未完成
2018-04-25 | 接口基本测试通过
2018-04-27 | 业务编号添加陆运 |  | 已完成
2018-04-25 | 接口BUG与优化 | 出港区时间大致稳定 | 未完成

## 5.02-5.04
5.02--5.04 欧阳文每周工作及计划汇总
执行日期 | 模块名称 | 本周执行 | 执行完成情况 | 该模块下周计划
2018-05-03 | 海勃API增加DES加密 |  | 已完成
2018-05-03 | 与杨旭对接 |  | 已完成