## 2018年5月1日前
执行日期 | 工作内容 | 执行完成情况 | 明天计划
20180423 | 欧恒画册改为中文版，页面的调整 | 未完待续
20180424 | ------ | 进度迟缓
20180425 | 首页修改调整部分 | 完成
20180426 | 调整价格行情以及首页内容，去易贸协调调整。 | 未完成（明天依旧需要去易贸。由于个人方面的原因，造成工作效率 不高，进度迟缓。在努力解决自己的问题，提高工作效率） | 预计明天再去易贸一天，能完成
20180427
20180428

## 20180502
执行日期 | 工作内容 | 执行完成情况 | 明天计划
2018/05/02 | 生鲜港前台页面和价格的调整 | 由于在进行网页调配的时候，没考虑到对其他相关页面的影响，而且 对页面内容进行了重写，因此造成了易贸同事 和 自己的工作量的加大。以后工作应该考虑更加全面点，而且需要 学会规范地工作。今天完成了比较麻烦的一部分。明天再解决一些小问题，应该能完成任务。
2018/05/03 | 生鲜港前台页面和价格的调整 | 今日主要问题都解决了。 | 决定 明天再去易贸一次，对页面再进行 测试 优化。
2018/05/04 | 价格行情页面 | 项目已上线，但还存在一些问题需要解决。 | 决定 明天再去易贸一次，对页面再进行 测试 优化。

## Sheet1
执行日期 | 工作内容 | 执行完成情况 | 明天计划
20180507 | 首页内容调整 | 首页banner轮播图的样式调整未完成；由于每张图片的字和图片都是一种元素，与背景图组成；需要用样式去适配不同分辨率下面的情况。因此需要费点时间。首页其他内容的适配完成。 | 将首页的banner的样式调整搞定，以及 美化一下首页的页面。
20180508 | 首页banner | 首页五张banner图片已重新制作完成以及导航栏的美化完成 | 明早联系易贸同事，更新内容
20180509 | 首页内容上线调试 和 意见反馈页面制作 | 完成 | 意见反馈页面是否符合要求
20180510 | 意见反馈的修改；价格行情图表线的标记重叠的优化；banner图价格的修改；价格页面的y轴的优化； | 反馈页面的修改完成；标记重叠的优化解决；y轴的优化解决；banner图未有想法；
20180511 | 生鲜港后台价格页面修改；前台价格详细的拖拽功能添加 | 完成