## 工作进度
日期 | 公司 | 工作内容
2018.05.07 |  | 邮箱问题解决
2018.05.07 |  | 市场物业费用修改
2018.05.07 |  | 水果通需求录入
2018.05.07 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.05.04 |  | 开欧恒app账号和权限管理
2018.05.04 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.05.03 |  | 教费霞欧恒app账号管理和权限管理
2018.05.03 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.05.02 |  | 水果通需求录入
2018.05.02 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.28 |  | 水果通需求录入
2018.04.28 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.28 |  | 去外高桥
2018.04.27 |  | 水果通需求录入
2018.04.27 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.26 |  | 水果通需求录入
2018.04.26 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.25 |  | 水果通需求录入
2018.04.25 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.24 |  | 市场原型图月结模块修改
2018.04.24 |  | 水果通需求录入
2018.04.24 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.23 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.23 |  | 水果通需求录入
2018.04.23 |  | 市场原型图装卸模块，月结模块完成
2018.04.20 |  | 市场原型图修改
2018.04.20 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.19 |  | 市场原型图修改
2018.04.19 |  | 画市场原型图装卸费用对账
2018.04.19 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.18 |  | 画市场原型图装卸模块
2018.04.18 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.17 |  | 画市场原型图出场打印页面
2018.04.17 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.16 |  | 市场原型图出场模块修改
2018.04.16 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.13 |  | 市场原型图修改完成
2018.04.13 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.12 |  | 画市场原型图物业模块，及修改
2018.04.12 |  | 市场原型图出场模块修改
2018.04.12 |  | 市场原型图服务模块修改
2018.04.12 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.11 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.11 |  | 市场原型图修改
2018.04.10 |  | 画市场原型图维护模块
2018.04.10 |  | 市场原型图预报模块完善
2018.04.10 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.10 |  | 四楼修电脑网络
2018.04.09 |  | 画市场原型图维护模块
2018.04.09 |  | 四楼装软件
2018.04.09 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.08 |  | 画物业模块原型图
2018.04.08 |  | 完成市场服务模块原型图
2018.04.08 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.08 |  | 水果通需求录入
2018.04.04 |  | 画市场服务模块原型图（未完成）
2018.04.04 |  | 完成市场预报模块原型图
2018.04.04 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.04 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.03 |  | 市场预报原型图添加市场预报模块（未完成）
2018.04.03 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.04.03 |  | 水果通需求录入
2018.04.03 |  | 单证部门工作内容文档，确认核对
2018.04.02 |  | 单证部门工作内容整理成文档
2018.04.02 |  | 水果通需求跟踪和问题处理
2018.03.30 |  | 水果通需求跟踪和问题解决
2018.03.30 |  | 水果通需求录入
2018.03.29 |  | 水果通系统需求录入
2018.03.29 |  | 与陈贤探讨海运考核异常，放行异常中的有纸无纸问题
2018.03.29 |  | 水果通app车队物流查询问题pms提交
2018.03.29 |  | 水果通系统需求已完成的督促点击“录入人员确认”
2018.03.29 |  | 给周杰开产品资料管理权限
2018.03.29 |  | 水果通系统需求跟进
2018.03.28 |  | 市场进出预报详细修改，总列表页面完成
2018.03.28 |  | 水果通系统需求跟进
2018.03.27 |  | 市场进出预报详细页面画完，总列表页面没有完成
2018.03.27 |  | 四楼电脑蓝屏修复
2018.03.27 |  | 水果通系统需求录入，需求跟踪。
2018.03.26 |  | 市场流程图修改完成
2018.03.26 |  | 打印机修理
2018.03.26 |  | 开水果通账号，即权限配置
2018.03.26 |  | 水果通需求录入
2018.03.26 |  | 水果通需求跟踪和问题处理
2018.03.23 |  | 市场流程图修改
2018.03.23 |  | 邮箱接收问题处理
2018.03.23 |  | 水果通需求跟踪和问题处理
2018.03.23 |  | 初版市场流程图画完
2018.03.22 |  | 画市场管理流程图（没画完）
2018.03.22 |  | 市场管理文档整理
2018.03.22 |  | 水果通需求跟踪和问题处理
2018.03.22 |  | 问题邮件处理
2018.03.21 |  | 去嘉兴市场，探讨市场软件管理
2018.03.20 |  | 查找好，调研模板
2018.03.20 |  | 解决货物标签打印问题
2018.03.20 |  | 去龙吴市场了解退税，退保、拉税单、商检
2018.03.19 |  | 去4楼了解现场人员货代单证录入
2018.03.19 |  | 水果通系统需求模块的权限问题的反馈和测试
2018.03.16 |  | 水果通系统需求跟进
2018.03.16 |  | 水果通app海运模块总量查询，bug提交pms
2018.03.15 |  | 水果通系统需求跟进
2018.03.15 |  | 水果通系统学习
2018.03.14 |  | 水果通app海运模块总量查询，bug提交pms
2018.03.14 |  | 水果通app海运模块学习了解
2018.03.14 |  | 水果通系统需求跟进
2018.03.13 |  | 水果通app空运模块学习了解
2018.03.13 | 添拓 | 到3月13号的应付核对
2018.03.12 |  | 邮件管理、水果通业务流程学习
2018.03.10 |  | 水果通业务、邮件管理、水果通APP学习了解
2018.03.09 |  | 整理好财务常见问题
2018.03.09 |  | 赵子亮工作交接
2018.03.07 |  | 财务常见问题整理
2018.03.07 |  | 对姜鑫进行系统讲解
2018.03.07 | 添拓 | 常见问题解决
2018.03.06 | 添拓 | 对二月份国内应付对平
2018.03.05 | 添拓 | 对二月份应付
2018.03.02 | 彬越 | 数据对平
2018.03.02 | 添拓 | 对一月份应付
2018.03.01 | 彬越 | 销售数据补完
2018.02.28 | 彬越 | 帮其补销售数据
2018.02.27 | 彬越 | 帮其补销售数据
2018.02.26 | 彬越 | 帮其补销售数据
2018.02.06 |  | 系统测试和问题整理
2018.02.05 | 彬越 | 无
2018.02.05 | 添拓 | 自己线下的应付表格未整理好，无法对系统的应付
2018.02.05 |  | 入库和销售的常见问题整理
2018.02.02 | 彬越 | 补1号的数据，并不是太多
2018.02.01 | 彬越 | 彬越数据未录入

## 工作问题
第一周（0129~0204）
日期 | 用户 | 问题内容 | 是否已提pms | 需求编号 | 备注 | 处理进度
2018.02.01 |  | 销售单有退货单，原始数据可以删除，没有加控制，应该是先删调整单才能删除原始单 | 是 | 201802010005
2018-02-02 | 自查 | 国内采购合同 一定要录运输方式 是否能直接默认陆运 | 是 | 201802070005 | 代小顾提 | 未提交
第二周（0205~0211）
日期 | 用户 | 问题内容 | 是否已提pms | 需求编号 | 备注 | 处理进度
2018.02.05 |  | APP下载界面，点击生鲜港图标跳404 |  |  | 找张海静 | 已处理
2018.02.06 |  | 手机端开损耗单不显示结算单位，电脑端开损耗单显示结算单位。 | 是 | 201802060001
2018.02.06 |  | 国际采购→入库，品名，查询不出来 | 是 | 201802070001
2018.02.06 |  | 销售订单管理，结算单位，查询不出来 |  |  |  | 已处理
2018.02.06 |  | 寄售销售管理，结算单位，查询不出来
2018.02.06 |  | 销售明细查询，结算单位，结算单位不显示
2018.02.06 |  | 销售明细查询，结算单位，查询不出来
2018.02.06 |  | 入库调整产生的采购调整单，由入库调整人员删（急） | 是 |  | 许俊杰提
2018-02-06 | 自查 | 国内采购+入库 ， 订单状态过滤去掉 | 是 | 201802070003 | 代小顾提
2018-02-06 | maichanghe | 应收账款打印界面显示的实际收款未拆分金额不对，打印界面的本月收款金额不对（结算单位付宏亮） | 是 | 201802070004 | 代小顾提
2018.02.07 | maichanghe | 批次号2840517158规格LAP/PD的，调整数量为正数时，没有该笔调整的上架。
第四周（0226~0304）
日期 | 用户 | 问题内容 | 是否已提pms | 需求编号 | 备注 | 处理进度
2018.02.28 | binyue | 销售单有退货单，原始数据可以删除，没有加控制，应该是先删调整单才能删除原始单 |  |  | 02.01已提 | 未评审,未查看
第五周（0226~0304）
日期 | 用户 | 问题内容 | 是否已提pms | 需求编号 | 备注 | 处理进度
2018.03.05 | 自查 | 国内采购合同和国内采购入库，编辑进去供应商筛选条件不能模糊查询
2018.03.06 | 自查 | 国内对账中，点击调整分录，当总价除以数量，除不尽时，先双击进去编辑总价，之后点击保存之后总价重新计算，
2018.03.06 | 自查 | 国内对账，采购数量为负数时（采购退货单），点击调整分录，填入单价或总价不进行计算。
第六周（0305~0318）
日期 | 用户 | 问题内容 | 是否已提pms | 需求编号 | 备注 | 处理进度
2018.03.13 | 添拓 | 国内应付汇总查询中，结算单位为空白，国内采购中供应商为空白 | 是 | 201803130001 |  | 未提交
2018.03.14 | 自查 | 水果通app,1.“海关通关查询”模块中“当天及未来五天大船情况”的“集装箱数”，字段命名不正确。2.海关通关查询”模块中“当天及未来五天大船情况”的“集装箱数”，统计不正确。 | 是 | 201803140002 |  | 已处理
2018.03.16 | 自查 | 水果通app,海运通关查询中“当天及未来五天大船情况”的业务笔数小于海运物流查询中“当天及未来五天大船情况”的集装箱数。 | 是 | 201803160001 |  | 处理中

## 需求列表
第一周（0129~0204）
日期 | 用户 | 问题内容 | 是否已提pms | 需求编号 | 备注 | 处理进度
2018.02.01 | 彬越 | 采购里面非品名、数量、金额之外的字段允许修改 |  |  | 先不提，待讨论
2018-02-02 | 自查 | 国内采购合同 一定要录运输方式 是否能直接默认陆运 | 是 | 201802070005 | 默认一个陆运 | 陈科宇提
第二周（0205~0211）
日期 | 用户 | 问题内容 | 是否已提pms |  | 备注 | 处理进度
2018.02.06 | 自查 | 入库调整单的总金额、入库调整单如何处理（如何控制） |  |  | 待讨论
2018-02-05 | maichanghe | 入库点击调整或查看后实际入库库存表应按采购单中的录入顺序显示 | 是 | 201802070006 | 代小顾提
2018-02-06 | 自查 | 国内应收汇总查询优化导出时，按照过滤条件显示的数据导出（导出时收款类型也需要导出） | 是 | 201802070007 | 代小顾提
2018-02-06 | 自查 | 结算单位新增“是否开票”“账期类型”“对账打印抬头”过滤；新增的结算单位对账打印抬头默认是主账号对应的标准往来单位 | 是 | 201802070008 | 代小顾提
2018.02.07 | 个人建议 | 建议入库调整可以删除，因为调整的数据会生成正的或负的采购单，入库调整如果输入错误的话，就要再输入一笔相反的调整数量，进行相抵。这样就会因操作错误就会生成几笔采购单。 |  |  |  | 解决不了
第二周（0205~0211）
日期 | 用户 | 问题内容 | 是否已提pms |  | 备注 | 处理进度
2018.03.05 | 个人建议 | 在国内先进付款申请中，填好信息，点击新建，在已对账未付款列表中，剩余金额为0，不用显示
2018.03.06 | 个人建议 | 国内对账中，点击调整分录，分录信息中能添加批次号字段，如果数量一样，就不知道调整那一条分录信息
2018.03.06 | 添拓 | 应收账款打印，加一个筛选条件：是否开发票，原因一般开发票的要多打一份
第二周（03.19~03.25）
日期 | 用户 | 问题内容 | 是否已提pms |  | 备注 | 处理进度
20.18.03.19 | 水果通 | “货代单证”中毛重比净重少要提示
20.18.03.20 | 水果通 | 保证金截止日期之前两三个星期要进行提示
20.18.03.20 | 水果通 | pc端出检疫点时间可以和通过时间可以同步